## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  | Ignacio Hernández: Desarrollador Full Stack.
ID Actividad | Actividad | Cristian Silva | Ignacio Hernandez | Cristian Silva: Administrador de Proyecto / Scrum Master.
1 | Definición de Alcance, Objetivos y Requerimientos | A/R | R
2 | Elaboración de Documentos del Proyecto (Resumen, Alcance) | A/R | R
3 | Diseño del Modelo de Datos (Entidades y Relaciones) | R | A/R
4 | Implementación de Modelos en Django | R | A/R
5 | Creación y Aplicación de Migraciones de la Base de Datos | R | A/R
6 | Configuración de la Conexión a la Base de Datos (Azure) | R | A/R
7 | Configuración de URLs del Proyecto | R | A/R
8 | Implementación de Vistas y Lógica de Negocio | R | A/R
9 | Creación de Formularios de Django | R | A/R
10 | Implementación del Sistema de Login y Logout | R | A/R
11 | Desarrollo de la Lógica de Vistas por Rol (Permisos) | A/R | R
12 | Maquetación de Plantillas con HTML | A/R | R
13 | Creación y Aplicación de Estilos con CSS | A/R | R
14 | Implementación de Interactividad (JavaScript para menú) | A/R | R
15 | Creación de Datos de Prueba (Script de Seeding) | R | A/R
16 | Diseño de la Planilla de Casos de Prueba | A/R | R
17 | Análisis de Resultados de Pruebas (Simulación) | A/R | R
18 | Gestión de Dependencias | R | A/R
19 | Configuración General del Proyecto | R | A/R

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).

## Sheet1
Tarea / Entregable | Cristian (Admin/Scrum) | Ignacio (Dev Full Stack)
Fase 1: Definición y Gestión
Definición de Alcance, Objetivos y Requerimientos | A / R | R
Elaboración de Documentos (Resumen, Alcance) | A / R | R
Diseño del Modelo de Datos (Entidades y Relaciones) | R | A / R
Implementación de Modelos en Django | R | A / R
Creación y Aplicación de Migraciones BD | R | A / R
Configuración de Conexión a Base de Datos (Azure) | R | A / R
Configuración de URLs del Proyecto | R | A / R
Implementación de Vistas y Lógica de Negocio | R | A / R
Creación de Formularios de Django | R | A / R
Implementación de Sistema Login/Logout | R | A / R
Desarrollo de Lógica de Vistas por Rol (Permisos) | R | A / R
Maquetación de Plantillas con HTML | A / R | R
Creación y Aplicación de Estilos con CSS | A / R | R
Implementación de Interactividad (JS menú) | A / R | R
Creación de Datos de Prueba (Script Seeding) | R | A / R
Diseño de Planilla de Casos de Prueba | A / R | R
Análisis de Resultados de Pruebas | A / R | R
Gestión de Dependencias (Requirements) | R | A / R
Configuración General del Proyecto (Settings) | R | A / R