## RESUMEN SET DE PRUEBAS
NOMBRE TESTING | Set de Pruebas 1: Pruebas Funcionales
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-18
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 19:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS: 1-Pruebas Funcionales |  | RESPONSABLES TESTING
Se enfoca en verificar que cada función del sistema se comporte como se espera. |  | Cristian
ID Caso de Prueba | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
FUNC-01 | Crear Ticket | 1 | 0 | Funciona sin problemas. | 100%
FUNC-02 | Asignar Ticket | 1 | 0 | La asignación se refleja de inmediato.
FUNC-03 | Actualizar Estado | 1 | 0 | El cambio de estado y fecha de cierre OK.
FUNC-04 | Añadir Comentario (TI) | 1 | 0 | Los comentarios del técnico se guardan bien.
FUNC-05 | Añadir Comentario (Docente) | 1 | 0 | Mejorar la velocidad de envío de confirmación
FUNC-06 | Filtros y Orden | 1 | 0 | Los filtros responden bien y actualizan la URL.
NOMBRE TESTING | Pruebas de Funcionalidad Publicar Estacionamiento
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-18
HORA INICIO | 19:00
HORA TERMINO | 20:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS: 2-Pruebas de Interfaz de Usuario (UI) |  | RESPONSABLES TESTING
Se enfoca en verificar que la apariencia visual y la experiencia del usuario sean correctas. |  | Cristian
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
UI-01 | Visualización de Estados | 1 | 0 | Las etiquetas de colores se ven bien. | 100%
UI-02 | Panel de Detalle | 1 | 0 | El panel lateral se abre sin problemas.
UI-03 | Consistencia de Botones | 1 | 0 | Todos los botones se ven iguales y responden.
UI-04 | Scroll de Contenido | 1 | 0 | El scroll funciona bien, la sidebar no se mueve.
UI-05 | Menú Lateral Activo | 1 | 0 | Se marca bien la página activa en el menú.
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Pruebas de Funcionalidad Check-In/Check-Out
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-18
HORA INICIO | 20:00
HORA TERMINO | 21:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS: 3-Pruebas de Seguridad y Acceso |  | RESPONSABLES TESTING
Cristian
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
SEG-01 | Login Válido | 1 | 0 | Redirige bien a cada perfil. | 100%
SEG-02 | Login Inválido | 1 | 0 | El mensaje de error es visible y claro.
SEG-03 | Acceso sin Login | 1 | 0 | Protege bien las rutas, manda al login.
SEG-04 | Acceso Rol Cruzado | 1 | 0 | No deja entrar a vistas de otros roles.
SEG-05 | Ver Tickets Ajenos | 1 | 0 | Un usuario no puede ver tickets de otro.
Insertar link vídeo o respaldo evidencias

## SET PRUEBA - 1-Pruebas Funcion
SET DE PRUEBAS 1 |  | 1-Pruebas Funcionales |  | TIPO DE PRUEBA: Prueba Funcional por consola de comandos. Modalidad caja blanca | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real
RF1-PRUEBA 01 | Crear Ticket | Verificar que un usuario Docente pueda crear un nuevo ticket de soporte. | 1. Iniciar sesión como Docente. 2. Llenar el formulario. 3. Hacer clic en "Enviar Ticket". | El nuevo ticket aparece en la lista con el estado "Abierto". | El ticket se crea exitosamente en la base de datos y la página se recarga, mostrando el nuevo ticket al principio de la lista.
RF-PRUEBA 02 | Asignar Ticket | Verificar que un Admin pueda asignar un ticket a un técnico. | 1. Abrir un ticket "Abierto". 2. Seleccionar un técnico. 3. Hacer clic en "Asignar". | El ticket cambia su estado a "En Progreso" y se asigna. | La asignación se crea y el estado del ticket se actualiza a ENPROGRESO. La página se recarga, manteniendo los filtros actuales..
E1-HU1-PRUEBA 03 | Probar que un técnico pueda cambiar el estado de un ticket. | Actualizar el número de contacto de un cliente. | 1. Abrir la gestión de un ticket. 2. Cambiar el estado a "Resuelto". 3. Actualizar. | El estado cambia y se registra la fecha de cierre. | El estado del ticket cambia a RESUELTO
E1-HU1-PRUEBA 04 | Validar que un técnico pueda añadir respuestas a un ticket. | Eliminar los datos de un cliente específico de la BD. | 1. Abrir la gestión de un ticket. 2. Añadir un comentario. 3. Actualizar. | El nuevo comentario aparece en la conversación. | El comentario se guarda correctamente, asociándose al ticket y al técnico. La página se recarga mostrando el nuevo comentario.
E1-HU1-PRUEBA 05 | Añadir Comentario (Docente) | Probar que un docente pueda añadir seguimiento a su ticket. | 1. Abrir el detalle de un ticket. 2. Escribir y enviar un comentario. | El comentario se guarda y se muestra. | El comentario se guarda correctamente, asociándose al ticket y al técnico. La página se recarga mostrando el nuevo comentario.
E1-HU1-PRUEBA 06 | Filtros y Orden | Comprobar que los filtros de estado y orden funcionen en las listas. | 1. Cambiar el valor de los selectores "estado" y "orden". | La lista de tickets se actualiza según la selección. | La lista se recarga y muestra bien los datos.

## SET 2 PRUEBA - 2-Pruebas de Int
SET DE PRUEBAS 2 |  | EPICA 2- Pruebas de Interfaz de Usuario (UI)
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real
UI-01 | Visualización de Estados | Asegurar que las etiquetas de los tickets se vean bien. | 1. Observar la lista de tickets. | Cada estado y prioridad se muestra con su color y etiqueta correctos. | Las etiquetas de colores se ven bien.
UI-02 | Panel de Detalle | Verificar la aparición del panel lateral al seleccionar un ticket. | 1. Hacer clic en "Ver Detalles" o "Gestionar" en un ticket. | El panel lateral derecho aparece suavemente sin descuadrar la página. | El panel lateral se abre sin problemas.
UI-03 | Scroll de Contenido | Comprobar que el scroll funcione de forma independiente al menú. | 1. En una lista larga, hacer scroll hacia abajo. | La barra lateral y la cabecera permanecen fijas. | El scroll funciona, la sidebar no se mueve.
UI-04 | Indicador de Menú Activo | Validar que el menú lateral resalte la opción de la página actual. | 1. Navegar entre las diferentes vistas del menú. | El enlace de la página activa debe resaltar visualmente. | Se marca bien la página activa en el menú.
UI-05 | Ocultar Menú Lateral | Probar que el botón para ocultar/mostrar la barra lateral funcione. | 1. Hacer clic en el botón de menú. 2. Volver a hacer clic. | La barra lateral se oculta y reaparece correctamente. | El botón responde bien y la animación es correcta.

## SET PRUEBA 3-Pruebas de Segurid
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Registrar Check-In/Check-Out |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real
SEG-01 | Login Válido | Validar que el sistema autentique a un usuario correctamente. | 1. Ingresar credenciales correctas. | El sistema permite el acceso y redirige al dashboard correcto. | Redirige bien a cada perfil.
SEG-02 | Acceso sin Login | Probar que las vistas protegidas no sean accesibles sin sesión. | 1. Sin iniciar sesión, intentar acceder a /mis-tickets/. | El sistema debe redirigir a la página de login. | Protege bien las rutas, manda al login.
SEG-03 | Acceso Rol Cruzado | Asegurar que un usuario no pueda acceder a vistas de otro rol. | 1. Iniciar sesión como 'Docente'. 2. Intentar acceder a /mis-asignaciones/. | El sistema debe redirigir al usuario a su propia página. | No deja entrar a vistas de otros roles.
SEG-04 | Ver Tickets Ajenos (Docente) | Verificar que un Docente no pueda ver tickets que no creó. | 1. Iniciar sesión como 'Docente A'. 2. Intentar acceder a la URL de un ticket del 'Docente B'. | El sistema debe mostrar un error 404. | Muestra error 404, no expone datos ajenos.
SEG-05 | Ver Tickets Ajenos (TI) | Probar que un técnico no pueda ver tickets que no le han sido asignados. | 1. Iniciar sesión como 'Técnico A'. 2. Intentar acceder a la URL de un ticket asignado al 'Técnico B'. | El sistema debe mostrar un error 404. | Muestra error 404, no deja ver tickets de otros.